## Sheet1
Actividad | Duración | Sucesoras | Predecesoras | Recursos/día | Recursos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
A | 4 | B,C,D |  | 3 | 12
B | 3 | F | A | 2 | 6
C | 4 | F,E(II, lag=3) | A | 3 | 12
D | 2 | E,G | A | 2 | 4
E | 5 | H |  | 1 | 5
F | 2 | H(ff,lag=0) | B,C | 3 | 6
G | 4 | I | D | 2 | 8
H | 2 | I | E | 3 | 6
I | 4 | J | G,H,F(ff) | 3 | 12
J | 3 | - | I | 2 | 6

## Sheet1 (2)
Actividad | Duración | Sucesoras | Predecesoras | Recursos/día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
A | 4 | B,C,D |  | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3
B | 3 | F | A | 2 | 5: 2; 6: 2; 7: 2
C | 4 | F,E(II, lag=3) | A | 3 | 5: 3; 6: 3; 7: 3; 8: 3
D | 2 | E,G | A | 2 | 5: 2; 6: 2
E | 5 | H |  | 1 | bar: 8 to 12
F | 2 | H(ff,lag=0) | B,C | 3 | 9: 3; 10: 3
G | 4 | I | D | 2 | 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2
H | 2 | I | E | 3 | 13: 3; 14: 3
I | 4 | J | G,H,F(ff) | 3 | 15: 3; 16: 3; 17: 3; 18: 3
J | 3 | - | I | 2 | 19: 2; 20: 2; 21: 2
Recursos |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2